**Załącznik nr 1a** – **Załącznik do oferty.**

**Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim” realizowanego w ramach projektu: „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”. Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.”**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : | **JRP.272.12.2017** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

ul. Józefa Mireckiego 20

05-300 Mińsk Mazowiecki

Polska

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**(UWAGA:** Wykonawcy proszeni są **o wypełnienie** pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczegółowych** | **Ustalenia** |
| Kontrakt | 1.1.1 | Zgodnie z aktem umowy |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.3 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim  ul. Józefa Mireckiego 20  05-300 Mińsk Mazowiecki  Polska |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ……………..……………………………………. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | B-Act Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz |
| Czas na Wykonanie | 1.1.3.3. | 24 miesiące od dnia podpisania umowy; w tym:   1. opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy (kamień milowy); 2. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | Zgodnie z ofertą Wykonawcy - …… miesięcy od daty ustalonej zgodnie z kl. 1.1.3.7 |
| Rękojmia za wady | 1.1.3.10 | Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. |
| Przepływ informacji | 1.3 | Pocztą elektroniczna. Wiadomość wysłana pocztą elektroniczną (zeskanowane i podpisane) winna być potwierdzona na piśmie. Zamawiający przewiduje również korzystanie z platformy wyszukiwania i zarządzania procesami i dokumentami (np. BaseCamp) jako narzędzia wspomagającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. |
| Obowiązujące prawo | 1.4 | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |
| Język wiodący | 1.4 | Język polski |
| Język komunikacji codziennej | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | Zgodnie z uaktualnionym (po zakończeniu prac projektowych) Programem Wykonawcy, zatwierdzonym przez Inżyniera. |
| Kwota Zabezpieczenia Wykonania | 4.2 | Zgodnie z pkt. 13 Instrukcji Dla Wykonawców |
| Okres powiadamiania o nieprzewidywalnych błędach, wadach i usterkach w Wymaganiach Zamawiającego | 5.1. | 30 dni od daty zawarcia umowy. |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00-22.00  Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza prace w pozostałych godzinach, z zastrzeżeniem, iż będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. |
| Kara umowna za zwłokę | 8.7 | Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę:   1. w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki; 2. w przypadku zwłoki w złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki, 3. W przypadku gdy Wykonawca jest w zwłoce w usunięciu wad w przekazanej dokumentacji projektowej - w wysokości 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki; 4. w przypadku nieterminowego przystąpienia do usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki; 5. w przypadku nieterminowego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki;   Dodatkowo:   1. w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto; 2. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy stwierdzony przypadek; 3. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany - w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy stwierdzony przypadek; 4. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy stwierdzony przypadek; 5. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie nie wprowadzenia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag albo nie uwzględnienia zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu do umowy podwykonawczej - w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy stwierdzony przypadek;   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:   1. w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiający – 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto; |
| Łączna kwota kar | 8.7 | 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (brutto). |
| Jeżeli są Kwoty Tymczasowe:  Stopa procentowa  dla Kwot Tymczasowych | 13.5(b) | Nie dotyczy. |
| Korekty zmian Kosztu. | 13.8 | Nie dotyczy. |
| Całkowita kwota zaliczki | 14.2 | Nie dotyczy. |
| Liczba i terminy wypłaty rat zaliczki | 14.2 | Nie dotyczy. |
| Waluty i udziały | 14.15 | PLN |
| Początek spłaty zaliczki | 14.2(a) | Nie dotyczy. |
| Potrącenia na spłatę zaliczki | 14.2(b) | Nie dotyczy. |
| Potrącenia Kwot Zatrzymanych | 14.3(c) | Nie dotyczy. |
| Limit Kwot Zatrzymanych | 14.3(c) | Nie dotyczy. |
| Urządzenia i Materiały płatne po dostawie na Teren Budowy | 14.5 | Zgodnie z zapisami zmodyfikowanej klauzuli 14.5. |
| Minimalna kwota Przejściowego  Świadectwa Płatności | 14.6 | 1 500 000,00 PLN |
| Waluta/Waluty Płatności | 14.15 | Zgodnie z zasadami określonymi w akcie umowy |
| Terminy na przedstawienie ubezpieczeń:   1. dowód ubezpieczenia 2. odnośne polisy | 18.1 | 14 dni po podpisaniu Kontraktu. |
| Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyzy na jedno wydarzenie jakiegokolwiek z ubezpieczeń wymaganych do dokonania i przedłużania według Kontraktu | 18.1 | 10% jednak nie więcej niż 40 000,00 PLN |
| Ubezpieczenie Robót i Sprzętu przez Wykonawcę | 18.2 | 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Minimalna kwota ubezpieczenia OC | 18.3 | 30 000 000,00 PLN od jednego zdarzenia przy nieograniczonej liczbie zdarzeń |
| Ubezpieczenie projektanta | 18.5 | Minimalna suma ubezpieczenie projektanta od ryzyka zawodowego wynosi 2 000 000,00 PLN |
| Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej | 20.2 | W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia sporu do Komisji Rozjemczej, zgodnie z klauzulą 20.4 |
| Komisja Rozjemcza | 20.2 | 1 (jedna) osoba |
| Jeśli nie uzgodnione to  wyznaczenia Komisji Rozjemczej dokona | 20.3 | W razie braku uzgodnienia przez Strony składu Komisji Rozjemczej spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego |
| Arbitraż | 20.6 | Wszelkie spory, których Strony nie rozstrzygną polubownie, zostaną rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego |

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)** | **Miejscowość**  **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |